UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE CONTADURÍA

PLAN DE TRABAJO PROYECTO AULA RÉPLICA G3 Bis

|  | ACTIVIDADES | FECHA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Invitación formal por parte de la Directora de la Facultad a todos los académicos que aun no concluyen su Diseño Instruccional o no han participado en ninguna ocasión en Proyecto Aula. | Cumplido |
| 2 | Reunión de trabajo G1 y G2 para establecer estrategias y selección de material para G3 Bis | Cumplido |
| 3 | Reunión plenaria con profesores, sindicato y autoridades para la presentación del proyecto, invitarlos para que se apunten con el Mtro. Jorge A. Acosta C. y conformar los G3 Bis.(nota: teóricamente deben ser todos los académicos) | Cumplido |
| 4 | Reunión de Academias (o maestros por EE de la misma academia) para definir que EE se deben diseñar bajo el Proyecto Aula | Pendiente |
| 5 | Curso: Pensamiento complejo y competencias Mtra .Cristina Miranda Uso de TICS. Mtro. Alberto P. Lorandi Investigación-docencia Mtro. Jorge A. Acosta Tips para desarrollar el Diseño Instruccional Dra. Haydeé Zizumbo Ramírez | 17 de abril 2012-03-28 17:00 a 19:00 horas 18 de abril 2012 18 de abril 2012 18 de abril 2012 |
| 6 | Distribución de los grupos de trabajo G3 Bis preferentemente conforme a áreas de conocimiento, previamente analizado en las academias que EE que se iniciarían ( puntos 4 A y 4B) | Pendiente |
| 7 | Trabajo individual: Taller de Diseño Instruccional por grupos G1 y G2 replicando a G3 Bis. Incluye entrega de material. | Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2012. ( nota: Cada replicador del G1 y G2 deberá elaborar su plan de trabajo y entregar una copia a su G3 Bis y a su G1 |
| 8 | 2 Reuniones de seguimiento para verificar avance del Diseño Instruccional de los G3 Bis y su retroalimentación | Segunda quincena de abril y primera quincena de junio 2012 |
| 9 | Entrega de productos finales de los G3 Bis. | Última semana de Junio 2012 |
| 10 | Aplicación de la EE desarrollada bajo el paradigma del Proyecto Aula por los G3 Bis | Semestre Agosto 2012- enero 2013 |

Notas:  En el punto  4  la idea es que no se duplique el Diseño Instruccional de  las EE del Programa Educativo de Contaduría, con el objetivo de abarcar el mayor numero de EE.