## Slide 1: Fase de ejecución del proyecto
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN

## Slide 2: gestión de la integración
El objetivo es asegurar que los diferentes elementos del proyecto sean propiamente coordinados
La integración comprende:
  Desarrollo del Plan del Proyecto
  El Sistema de Control de Cambios
Herramientas
  Sistema de Control de Cambios
  Lecciones aprendidas

## Slide 3: Cambios…
La tendencia natural en la mayoría de los proyectos es: | Consecuencias del enfoque informal o tradicional
Tomar decisiones informalmente | Confusión (la comunicación verbal no asegura efectividad)
Comunicar decisiones verbalmente | Conflictos (falta de comunicación)
No evaluar impactos y justificaciones | Programas no cumplidos
Ignorar y omitir actualizar los documentos del proyecto | Proyecto fuera de presupuesto
Crecer gradualmente el Alcance (scope creep) | Clientes y proveedores molestos

## Slide 4: Diagrama de flujo
Solicitud de Cambio
Justificación
Evaluación del impacto
Autorización
No procede
Actualización
no
no
Afectación en el Alcance
Actualizar Documentos
sí
sí
sí
Cambios por:
Solicitud del cliente
Errores y omisiones
Condiciones Inesperadas
Oportunidades de Ahorro

## Slide 5: Sistema de Control de Cambios
Sirve para:
  Administrar los cambios acontecidos de tal forma que:
    Añadan valor al proyecto
    Lograr la autorización tanto de cambios como sus efectos
    Actualizar los documentos correspondientes
Incluye:
  Solicitud de cambio
  Justificación
  Evaluación del impacto
  Autorización
  Relación de cambios
  Actualización de documentos afectados

## Slide 6: ejemplo
Solicitud de Cambio
No. _______15_________ Estatus: Pendiente de autorizar Fecha:__10/01/12_______ Nombre del Módulo­­: __________________ Solicitó:__Usuario______ Responsable del Módulo: __________________ Concepto: Modificación del módulo de alta de alumnos Descripción: Al momento de intentar agregar a un alumno y dar click en el botón de registrar manda un mensaje de error y cierra la ventana de forma automática
Razón de solicitud: Falla del sistema solicitada por el usuario Impacto en programa: mínimo Nueva fecha de terminación: sin determinar Vo.Bo, Líder del proyecto Nancy Olivares Ruiz Autorización Cliente Manuel Mijares

## Slide 7: Herramientas de Equipos, Comunicación y distribución de la Información
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

## Slide 8: FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Una vez que se ha desarrollado el Plan del proyecto continua la fase de ejecución del mismo
Se utilizarán todas las herramientas elaboradas en los puntos anteriores para que sirvan como guía de todas las actividades que involucra el proyecto
La matriz de roles y funciones apoyarán en la integración del equipo, el calendario de eventos para saber y programar las reuniones, entregables u otros eventos de gran relevancia y las listas de verificación para guiar las supervisiones del sistema asegurando su calidad

## Slide 9: FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Existen otras herramientas que durante la ejecución complementarán y reforzarán las descritas con anterioridad, como:
  Establecimiento del compromiso del equipo.
  Establecimiento de las reglas del juego.
  Acuerdos para dar y recibir retroalimentación.
  Adopción de técnicas y guías para la resolución de problemas.
  Guías para el manejo de juntas.
  Creación de un listado de puntos por resolver.

## Slide 10: Guía para el manejo de juntas (ejemplo)
Se respetará el calendario de reuniones tanto para información como revisión de entregables
Se le confirmará al equipo del proyecto por medio de correo electrónico
Se contará con una agenda de trabajo la cual se dará a conocer al inicio de la junta aprobando los puntos a tratar
Se propondrá un secretario para llevar la minuta de trabajo y escribir la lista de pendientes a tratar en la próxima reunión, así como sus responsables
Se evaluarán las actividades realizadas, el cumplimiento de los entregables y se retroalimentará según sea el caso

## Slide 11
Fecha: / / | 
Motivo de la Reunión: Modificación al módulo de oferta académica | 
Orden del día: Lista de presentes Reporte de avance de tareas asignadas Explicar el motivo de la reunión Evaluación por parte del equipo del proyecto sobre las modificaciones al sistema Asignación de responsabilidades y programación de entregas Asuntos generales | 
Acuerdos: Cada responsable se hará cargo de terminar con las Actividades asignadas Se hizo el compromiso de atender las modificaciones al módulo de oferta académica | 
Lista de asistentes: | 
Nombre | Firma
Encargado del proyecto 1 | 
Encargado del proyecto 2 | 
Programador 1 | 
Programador 2 | 
Programador 3 | 
Programador 4 | Elaboró: Auxiliar administrativo

## Slide 12: Creación de un listado de puntos por resolver
Esta herramienta será muy útil pues cada uno de los integrantes del proyecto tendrá una lista de los pendientes que tiene por resolver:
  La fecha en la que lo entregará, el porcentaje de avance y las observaciones
Descripción | ¿Quién lo solicitó? | Responsable de ejecutarlo | Fecha programada para la entrega | Fecha real | Estatus | Observaciones