## Hoja1
CONVOCATORIA DEL PREMIO "ARTE, CIENCIA, LUZ" AL MEJOR TRABAJO RECEPCIONAL 2019
Convocatoria del Premio "Arte, Ciencia, Luz" al mejor trabajo recepcional 2019
RESPONSABLE | ACTIVIDAD | Meses de actividades | OBSERVACIONES
* Secretaría Académica. | Publicación de la Convocatoria. | 11 de julio
* Egresados interesados. | Registro de participantes. | 11 de julio al 30 de agosto
* Secretaría Académica. * Vicerrectorías. * Direcciones Generales de Áreas Académicas, Investigaciones y Unidad de Estudios de Posgrado. * Entidades Académicas. | Difusión de la Convocatoria en portales web, redes sociales, entre otros. | 11 de julio al 30 de agosto
* Vicerrectorías. * Direcciones Generales de Áreas Académicas, Investigaciones y Unidad de Estudios de Posgrado. | Envío de la convocatoria a todas las entidades académicas, solicitándoles lo siguiente: 1. Atender los apartados y responsabilidades indicadas en la convocatoria, especialmente el punto tres del apartado PROCESO. 2. Hacer amplia difusión a través de los portales web, redes sociales, entre otros. | 7 de agosto
* Entidades Académicas | Sesión de Consejo Técnico u Órgano Equivalente a Consejo Técnico, para la integración del Jurado que participará en la primera fase de selección. | 2 al 4 de septiembre
* Jurado que participará en la primera fase de selección. | Evaluación de los trabajos recepcionales entregados en las entidades académicas. | 2 al 19 de septiembre
* Direciones de las Entidades Académicas. | Remitir a la Dirección General de Área Académica correspondiente: 1. Acta original con la decisión del Jurado que participará en la primera fase de selección. 2. Acta original de Consejo Técnico u Órgano Equivalente a Consejo Técnico en donde se designó al jurado. 3. Todos los documentos que los participantes entregaron de conformidad con el punto dos del apartado «PROCESO» (Únicamente de los trabajos seleccionados). | 20 de septiembre | El acta del Jurado, deberá contener el dictamen preciso (favorable o no) de cada uno de los trabajos recepcionales, además de indicar y documentar los criterios considerados en la decisión, los datos de los autores de los trabajos postulados (nombre completo, grado académico en el que participa y programa educativo) y los datos de todos los académicos integrantes del jurado.
* Direcciones Generales de Áreas Académicas. | Enviar a la Secretaría Académica, lista de los integrantes del jurado que participará en la segunda fase de selección, especificando: nombre completo, grado académico, entidad de adscripción y región. | 23 al 27 de septiembre | Para la integración de los jurados, es importante considerar la primera del apartado «GENERALES».
* Jurado de las Áreas Académicas que participará en la segunda fase de selección. | Evaluación de los trabajos recepcionales entregados en las Direcciones Generales de las Áreas Académicas. | 24 de septiembre al 31 de octubre
* Direcciones Generales de Áreas Académicas. | Remitir a la Secretaría Académica: 1. Acta original con la decisión final. 2. Trabajos recepcionales ganadores en versión electrónica (contenidos en un CD o en una memoria USB). 3. Todos los documentos que los participantes entregaron de conformidad con el punto dos del apartado «PROCESO» (Únicamente de los trabajos seleccionados). | 4 de noviembre | El acta del Jurado, deberá contener el dictamen preciso (favorable o no) de cada uno de los trabajos recepcionales, además de indicar y documentar los criterios considerados en la decisión, los datos de los autores de los trabajos postulados (nombre completo, grado académico en el que participa, programa educativo, entidad de adscripción y región) y los datos de todos los académicos integrantes del jurado.
* Secretaría Académica | Publicación de resultados en el portal institucional, además de una notificación a los ganadores del premio. | 15 de noviembre
* Secretaría Académica | Ceremonia de premiación. | 6 de diciembre