## Hoja1
CONVOCATORIA PREMIO AL DECANO 2019
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Responsables | Actividades | Enero | Febrero | Marzo |  |  |  | Abril |  |  | Mayo | Observaciones
|  | 21-31 | 1 al 28 | 1 al 10 | 11 al 17 | 18 al 24 | 25 al 31 | 1 al 7 | 8 al 14 | 22 al 30 | 1 al 15
* Secretaría Académica. | Publicación de la convocatoria. | 21 | [9 empty] | En los portales de: Secretaría Académica e institucional UV.
* Secretaría Académica. * Vicerrectorías. * Direcciones Generales de Áreas Académicas, Investigaciones y Difusión Cultural. * Entidades Académicas. | Hacer amplia difusión de la convocatoria en portales web y demás medios de comunicación institucionales. | 23 | al | 1
* Vicerrectorías. *Direcciones Generales de Áreas Académicas e Investigaciones. | Envío de la convocatoria a todas las entidades académicas, solicitándoles lo siguiente: 1. Atender los apartados y responsabilidades indicadas en la convocatoria, especialmente los puntos del 1 al 6 del apartado PROCESO. 2. Hacer difusión de la convocatoria en portales web y demás medios de comunicación institucionales. | 23 | al |  | 15 | [6 empty] | Realizar un acercamiento y seguimiento puntual en las entidades académicas, enfatizando la responsabilidad que en ellas se les delega, tanto en la recepción de solicitudes, como en el análisis, cotejo y validación de las propuestas y la documentación recibida, en el entendido que de no haber entre los aspirantes quien reúna las condiciones correspondientes a dicha distinción, se deberá declarar desierto el premio desde esta primera etapa.
* Entidades Académicas | Recibir las solicitudes de participación y las síntesis curriculares (impresas) y en formato electrónico (contenidos en una memoria USB) los respectivos documentos comprobatorios que respalden, confirmen, avalen o prueben los méritos reconocidos de liderazgo académico y desarrollo profesional y los que documenten su destacada participación en actividades académicas conforme a los criterios de evaluación de la convocatoria. | 21 | al | 1
* Entidades Académicas | Concluida la fecha de recepción de solicitudes, convocar a sesión de Consejo Técnico (u órgano equivalente), de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 305 del Estatuto General de la UV, para la atención de las mismas en los términos y condiciones que se fijan en la convocatoria. |  |  | 2 | [7 empty] | Los Consejos Técnicos (u órganos equivalentes), no deberán sesionar antes del cierre de la convocatoria.
*Direcciones Generales de las Áreas Académicas, de Investigaciones y de Difusión Cultural. | Nombrar a los académicos que conformarán el Jurado de evaluación y remitir sus datos a la Secretaría Académica. |  |  | 6 | [7 empty] | • Nombre completo. • Grado académico. • Entidad de adscripción. • Región. • Número de celular. • Correo electrónico. • CV, haciéndoles saber la protección de sus datos personales. Nota: No ser autoridad en términos de lo que dispone el Art. 335 del Estatuto General, para evitar un posible conflicto de intereses.
Titular de las Entidades Académicas. | Remitir al Área Académica correspondiente, o en su caso, a las Direcciones Generales de Investigaciones o de Difusión Cultural, el acta del Consejo Técnico (en original), la síntesis curricular y la propuesta de actividades de difusión y divulgación (impresas), así como todos los documentos señalados en la convocatoria en formato digital (contenidos en una memoria USB). |  |  |  | 15
*Direcciones Generales de las Áreas Académicas, de Investigaciones y de Difusión Cultural. | Envío de las postulaciones (juntamente con las actas de Consejos Técnicos en original, síntesis curriculares y propuestas de actividades de difusión y divulgación impresas, así como todos los documentos señalados en la convocatoria contenidos en una memoria USB), a la Secretaría Académica. |  |  |  |  | 19
*Secretaría Académica | Solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos información de los candidatos. |  |  |  |  | 20
*Secretaría Académica | Convocar al Jurado y coordinar el proceso de evaluación. | [5 empty] | 25 | al |  | 26
*Jurado Evaluador | Emitir el dictamen fundado y motivado respecto del otorgamiento del premio. | [8 empty] | 26
* Secretaría Académica | Publicación de resultados en el portal institucional, además de enviar un comunicado a los ganadores del premio. | [8 empty] | 30
* Secretaría Académica | Ceremonia de premiación. | [9 empty] | 15