## Hoja1
Universidad Veracruzana Secretaría de la Rectoría Dirección de Planeación Institucional Cronograma de actividades para la elaboración del PFCE 2016-2017
No. | Actividad | Ejecutor | Enero | [7 empty] | Febrero
|  |  | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15
1 | Reunión de inicio del proceso. | Rectoría
2 | Descripción del proceso. | DPI
3 | Llenado de formatos de plazas de las DES (Anexo IX). | DGAA
4 | Validación anexo IX. | SA
5 | Llenado de formato de la síntesis de la autoevaluación FODA por DES (Anexo X). | DGAA
6 | Llenado de formato de indicadores de igualdad de género (Anexo XII). | DGAA
7 | Desarrollo de los 14 temas de la autoevaluación. | Responsables por tema
8 | Integración de la autoevaluación. | DPI
9 | Contextualización de la autoevaluación y la gestión (resumen). | DPI
10 | Tablas de capacidad y competitividad institucional y DES (anexo IV y V). | DGAA
11 | Actualización de la planeación. | DPI
12 | Llenado de indicadores x Áreas (anexo XIII). | DGAA
13 | Procesamiento de indicadores (anexo XIII). | DPI
14 | Redefinición de proyectos. | Responsable de Proyecto
15 | Revisión de proyectos. | DPI
16 | Corrección de proyectos. | Responsable de Proyecto
17 | Captura de proyectos (sistema de la DGESU). | Responsable de Proyecto
18 | integración de carpetas finales del PFCE. | DPI
19 | Subir a plataforma el documento final del PFCE. | DPI
20 | Entrega en la DGESU. | DPI