## Hoja1
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
|  | Subsistema de Administración Universitaria | [11 empty] | SAF-GE-PP-01
|  | PLAN DE MEJORA | [11 empty] | Rev. 1
Proceso: |  | Administración de Recursos Financieros | [6 empty] | Responsable de Proceso: |  |  | Dra. Alicia Eguía Casis
Subproceso: |  | Operación Ingreso-Gasto | [6 empty] | Responsable Subproceso: |  |  | Mtro. Ramiro Fomperoza Aguirre
Alcance: |  | DGRF, Dirección de Ingresos, Dirección de Presupuestos, Dirección de Egresos y Dirección de Contabilidad
Objetivo: |  | Coordinar el ejercicio del ingreso-gasto de la Universidad con la finalidad de verificar el manejo adecuado de los recursos financieros, y en su caso, proponer los mecanismos de regulación derivados de posibles desviaciones.
Área: |  | Dirección de Egresos
N° | Acción de mejora |  | Prioridad (MA - Muy Alta, A - Alta, M - Media, B - Baja) | Recursos necesarios | Responsable | Fecha programada |  | Avance cuatrimestral (%) |  |  |  | Fecha real de término (dd-mm-aa) | Beneficios obtenidos | Evidencia de Cumplimiento
[6 empty] | Inicio (dd-mm-aa) | Término (dd-mm-aa) | 1 (ene-abr) | 2 (may-ago) | 3 (Sep-Dic) | Total
1 | Capacitación del personal de la Dirección de Egresos en materia de normatividad interna |  | MA | Aula, equipo de cómputo | Director de Egresos | 2016-06-10 | 2016-08-01 |  | 70% | 30% | 100% | 2016-09-30 | Conocimiento y manejo del nuevo esquema electrónico de trámites en su primera etapa. | Sesiones preeliminares a la liberación de las APEs en las que el personal diseñó las guias de operación que posteriormente se convirtieron en video tutoriales para la operación del módulo y que se ha traducido en crecimiento en el número de trámites realizados a través de las APE durante el tercer trimestre 2016. Trámites diarios procesados como APE: En octubre 4, en noviembre 78 y en diciembre 93 trámites diarios por día hábil.
2 | Capacitación a los Administradores y/o Representantes de las Entidades Académicas o Dependencias de la Región Xalapa |  | MA | Aula, equipo de cómputo | Director de Egresos | 2016-06-16 | 2016-08-31 |  | 0% | 100% | 100% | 2016-09-23 | Manejo del nuevo esquema electrónico de trámites en su primera etapa. | Listas de asistencia de las capacitaciones realizadas entre el 15 al 17 y del 24 al 26 de agosto 2016 de agosto 2016
3 | Capacitación a los Administradores y/o Representantes de las Entidades Académicas o Dependencias de las Regiones |  | MA | Aula, equipo de cómputo | Director de Egresos | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | 0% | 100% | 100% | 2016-09-23 | Manejo del nuevo esquema electrónico de trámites en su primera etapa. | Listas de asistencia de las capacitaciones realizadas entre el 15 al 22 y el día 29 de agosto 2016
4 | Implementar que el pago a proveedores por importes mayores a $ 2,000.00 se efectúe sin excepción por medio de transferencia electrónica. |  | M | Circular donde se reitere el estricto apego a las políticas de pago. | Director de Egresos | 2016-08-01 | 2016-12-31 |  | 20% | 58% | 78% | 2016-12-31 | Mayor control interno, atención a la normativa ( Art 27 fracc III LISR) | El numero de transferencias realizadas respecto del total de trámites registrados alcanza un porcentaje de 78%
5 | Implementar verificaciones dos veces por semana de los documentos sin completar pendientes de revisar |  | M | Reporte de documentos pendientes del sistema | Jefe del Departamento de Recepción e Información | 2016-06-01 | 2016-12-31 |  | 0% | 100% | 100% | 2016-12-31 | Se pusieron en práctica otras acciones como la redistribución de cargas de trabajo y la rotación de puestos en la Dirección. | Reducción en los plazos de revisión y validación de documentos así como programación de pago de los mismos: Actualmente el plazo es de 2 días, antes el periodo era de 10 días.
6 | Medir y evaluar al cliente |  | MA | Encuesta de satisfacción al cliente | Director de Egresos | 2016-06-01 | 2016-12-31 |  | 0% | 100% | 0% | 2016-12-31 | Se identificaran áreas de oportunidad para mejorar el servicio y en su caso se modifcaran las estrategias de atención. | Se aplicó encuesta de satisfacción en el servicio al cliente en la última semana de abril y primera de semana de mayo 2016 con la finalidad de evaluar el desempeño del personal en la atención a usuarios
7 | Implementación de la primera etapa de tres en la automatización de trámites realizados ante la Dirección de Egresos. |  | MA | Liberación del sistema | Director de Egresos | 2016-08-01 | 2016-12-31 |  | 20% | 80% | 100% | 2016-09-26 | Implementación de la primera etapa de APE´S con la automatización de solicitudes de todos los recursos. | Folio TS 0024 (primer folio automatizado que se completó) el 26 de septiembre de 2016 y que ha crecido en promedio por día hábil.
8 | Mejorar el ambiente laboral |  | A | Dinámicas | Director de Egresos | 2016-06-01 | 2016-12-31 |  | 0% | 100% | 100% | 2016-12-31 | Mayor integración de grupos de trabajo, mejor comunicación entre los miembros del equipo de trabajo de esta Dirección. | Cumplimiento en las metas establecidas para el cierre del ejercicio 2016.
9 | Revisa y replantear indicadores del Plan de Calidad de la Dirección 2016 |  | MA | Datos de reportes del sistema | Director de Egresos | [5 empty] | 0% |  | En cuanto queden concluidas las etapas de automatización y simplificación de trámites, se estará en posibilidad de identificar indicadores de resultados e impacto de este proceso | La información que alimenta los indicadores se podrá obtener en cuanto se concluya el proceso de reingeniería de los trámites que intervienen en el procedimiento ARF-IG-P-01 el cual representa una mejora en la atención al cliente debido a la automatización de trámites y reducción de tiempos.
10 | Revisar y actualizar el procedimiento ARF-IG-P-01 |  | A | No se requieren recursos adicionales | Director de Egresos | 2017-10-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0% |  | Conforme avance el diseño y desarrallo de las nuevas etapas de las Afectaciones Presupuestales Electrónicas (APE)
11 | Revisar y actualizar las Entradas y Salidas del procedimiento ARF-IG-P-01 |  | A | No ser requieren recursos adicionales | Director de Egresos | 2017-10-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0% |  | Conforme avance el diseño y desarrallo de las nuevas etapas de las Afectaciones Presupuestales Electrónicas (APE)
12 | Revisar y actualizar el Plan de Calidad y Plan de Mejora de la Dirección de Egresos |  | A | No ser requieren recursos adicionales | Director de Egresos | 2017-10-01 | 2017-12-31 |  |  |  | 0% |  | Conforme avance el diseño y desarrallo de las nuevas etapas de las Afectaciones Presupuestales Electrónicas (APE)
|  |  |  | PROPONE |  |  | AUTORIZA |  |  |  | FECHA
[11 empty] | AUTORIZACION |  | ENTRADA EN VGOR
|  |  |  | MTRO. RAMIRO FOMPEROZA AGUIRRE Director de Egresos |  |  | DRA. ALICIA GUIA CASIS Director General de Recursos Financieros |  |  |  | 2017-05-30 |  | 2017-05-31