## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA PARA LA OFERTA DEL PERIODO AGOSTO 2022-ENERO 2023
Secretaría Académica
Secretaría de Administración y Finanzas
No. | Entidades o Dependencias Responsables / Actividades | Proceso / Forma SIIU | Febrero |  |  |  |  | Marzo | [8 empty] | Abril |  |  |  | Mayo | [10 empty] | Junio | [13 empty] | Julio |  |  |  |  | Agosto
DGDAIE / CIIES
1 | Generación de los archivos de insumo para PLANEA Sistema Institucional de Programación (SIP). |  |  |  | 18 | 22
2 | Actualización del PLANEA SIP. |  |  |  |  | 22 | 28
3 | Generación de los accesos para tutores académicos en coordinación institucional con tutorías. |  |  |  |  | 22 | 28
4 | Fecha límite de la recategorización de personal académico, procurando la atención en función de la Circular de cierre de año fiscal. | [46 empty] | 7
Entidades Académicas / CIIES / DGDAIE / DGAE / DGRH / DGRF
5 | Apoyo y acompañamiento a las facultades, institutos y posgrado. | [5 empty] | 25 |  |  | 7
DGAE
6 | Liberación de la programación académica homóloga anterior para su actualización. | Rolado | [6 empty] | 4
DGDAIE / Entidades Académicas
7 | 7.1 Primera sesión de tutorías (Seguimiento de la trayectoria). |  |  | 8 | 18
| 7.2 Segunda sesión de tutorías (Orientación para la PreIL y uso de PLANEA SIP). | [8 empty] | 7 |  |  |  | 17
| 7.3 Tercera sesión de tutorías (Orientación para la IL). | [22 empty] | 9 |  |  | 20
8 | Análisis de Programación Académica y Trayectorias Escolares generadas con PLANEA. | [8 empty] | 7 |  | 12
Entidades Académicas / DGUEP
9 | Actualización de la programación académica (titulares y vacantes, considerando que las EE Servicio Social y Experiencia Recepcional no están sujetas a convocatoria). | SSASECT / SSARRES / SSAOVRR | [7 empty] | 7 |  |  |  | 17
10 | 10.1 Integración de académicos con horas no devengadas y complementos de cargas. | HWREHPR | [7 empty] | 7 |  |  |  | 17
| 10.2 Reportar y documentar a la DGRH y Direcciones Generales de Áreas Académicas la reubicación de académicos con horas no devengadas. | [8 empty] | 7 |  |  |  | 17
| 10.3 Registrar y documentar los horarios de la plantilla del Personal Académico docente y no docente. | [8 empty] | 7 |  |  |  | 17
DGRH / Entidades / Áreas Académicas
11 | 11.1 Envío de la Oferta del periodo Intersemestral de Verano 2022. | Formato ARH-I-F-16
| 11.2 Fecha límite para el trámite de pago en el caso de académicos visitantes ante la DGRH. | [39 empty] | 15
| 11.3 Fecha límite para el trámite de reconocimiento de la carga ante la DGRH de la oferta educativa intersemestral. | [43 empty] | 27 | [6 empty] | 5
DGRH / Depto. de Control de Plazas
12 | Departamento de Control de Plazas genera el banco de horas. | SWACOBH | [8 empty] | 10 |  |  | 17
13 | DGRH genera la plantilla de personal académico de planta por Programa Educativo (titulares, suplentes ratificados y vacantes). | Depuración | [8 empty] | 10 |  | 16
14 | Departamento de Control de Plazas activa la base de datos de la plantilla de personal de planta por entidades académicas e informa a todas las áreas involucradas. | HZMABCO | [11 empty] | 17
SA / Direcciones Generales de Áreas Académicas / DGUEP
15 | Integración de la programación académica con la plantilla de personal y banco de horas por las Direcciones Generales de Áreas Académicas. | SWPMOFA / SWPMOFP | [11 empty] | 17
16 | Validación de la información por las Áreas Académicas con los lineamientos emitidos por SA y SAF. | SYRMOFA | [11 empty] | 17
Entidades Académicas / DGUEP
17 | Envío de solicitudes de descarga académica a las Áreas Académicas. | Oficio-Dictamen del CT | [7 empty] | 7 |  |  |  | 17
18 | Mantenimiento de la Oferta Académica en línea y manuales de TSU, Licenciatura, Posgrado, Centros de Idiomas y Talleres Libres (última actualización de registro de información) de acuerdo a los lineamientos para la programación académica. | HWMOFAC / HWMOFAP / Oficio de reubicación de carga académica de posgrado / HWMOFAI | [11 empty] | 17 |  |  |  | 22
DGRH / Depto. de Control de Plazas / Direcciones Generales de Áreas Académicas / DGUEP
19 | Dictaminan las Direcciones Generales de Áreas Académicas la Oferta Académica en consideracón de la normatividad aplicable. | [12 empty] | 17 |  |  |  | 22
20 | Dictamina el Departamento de Control de Plazas la disponibilidad presupuestal en consideración de la normatividad aplicable. | HWMOFAC / HWMOFAP / HWMOFAI | [11 empty] | 17 |  |  |  |  | 28
21 | Dictamina la DGRH la situación laboral en consideración de la normatividad aplicable. | [12 empty] | 17 | [8 empty] | 6
Entidades Académicas / DGUEP
22 | Genera y autoriza la Oferta Académica por Programa Educativo/Posgrado, atendiendo lo establecido en la normatividad aplicable. | SYRIPPA / SYRIPPO/ SYRIPPCI | [12 empty] | 18 | [9 empty] | 11
23 | Genera, recaba firmas de conformidad de la carga académica por docente y la turna a la DGRH. | SYRCDAC | [12 empty] | 18 | [9 empty] | 11
24 | Genera formatos de Complemento de Carga y Carga Obligatoria, atendiendo lo establecido en la normatividad aplicable. | HWPFOOA | [12 empty] | 18 | [9 empty] | 11
Direcciones Generales de Áreas Académicas / DGUEP / DGRI
25 | Difusión de las Experiencias Educativas vacantes a las Direcciones Generales de las Áreas Académicas, Dirección General de Investigaciones, Dirección General de Difusión Cultural y Posgrado, para efecto de reubicación, complementos de carga de investigadores, ejecutantes y técnicos académicos. | HWREVAC HWREHPR | [13 empty] | 22 |  |  |  | 29
26 | Fecha límite para recepción de solicitudes de Año Sabático. | Formato y anexos | [23 empty] | 13
27 | Envío de formatos de descarga y/o comisiones académicas o institucionales a la Dirección General de Recursos Humanos. | Formatos y anexos | [13 empty] | 22 | [6 empty] | 11
28 | Reporte de Experiencias Educativas vacantes (reubicación de carga académica). | HWREVAC | [13 empty] | 22 | [6 empty] | 11
29 | Validación de Experiencias Educativas para convocar. | SYRCONV | [24 empty] | 20 |  |  | 26
30 | Publicación de dictámenes de Año Sabático. | Reporte | [34 empty] | 10
31 | Publicación de Convocatoria de Experiencias Educativas por Programa Educativo con oferta autorizada. | SYRCONV | [26 empty] | 24 |  | 31
32 | Solicitud de ocupación temporal de plazas vacantes de tiempo completo y medio tiempo. | [43 empty] | 27 | [8 empty] | 12
DGRH
33 | Recepción de solicitudes de Año Sabático para su validación laboral y presupuestal. | Formato y anexos | [25 empty] | 23 |  | 27
34 | Actualización de licencias con goce y sin goce de sueldo. | [30 empty] | 1 | [15 empty] | 7
35 | Actualización de horarios y cargas académicas. | HWPACPA | [24 empty] | 20 |  |  |  | 31
36 | Proceso de revisión de cargas académicas. | [30 empty] | 1 | [11 empty] | 24
| 36.1 Solicitud de apoyo a Vicerrectorías para revisión de cargas presencial / virtual. | [30 empty] | 1
| 36.2 Respaldo de cargas académicas periodo agosto 2022-enero 2023. | [30 empty] | 1 | 2
| 36.3 Liberación de reportes de cargas académicas. | [32 empty] | 3
| 36.4 Envío de CD con reporte de cargas académicas y horarios de la Revisión de Cargas Académicas a FESAPAUV. | [32 empty] | 3 |  | 8
| 36.5 Revisión de cargas académicas (presencial /virtual). | [36 empty] | 16 | [5 empty] | 24
| 36.5.1 Región Coatzacoalcos-Minatitlán. | [36 empty] | 16
| 36.5.2 Región Orizaba-Córdoba. | [37 empty] | 17
| 36.5.3 Región Xalapa. | [38 empty] | 20 | 21 | 22
| 36.5.4 Región Poza Rica-Tuxpan. | [41 empty] | 23
| 36.5.5 Región Veracruz. | [42 empty] | 24
DGAE / SIIU
37 | Generar oferta de la programación académica para preinscripción en línea. | SWAPRES y SWAPEAD-EA | [19 empty] | 2 | 6
38 | Validación del proceso de preinscripción en línea en coordinación con el SIIU. | Portal Estudiantes | [21 empty] | 9 |  |  | 20
39 | Preinscripción en línea por los estudiantes. | Portal Estudiantes | [25 empty] | 23 |  | 27
Entidades Académicas / Direcciones Generales de Áreas Académicas / DGAE / DGDAIE
40 | Análisis de la preinscripción en línea y PLANEA. | SYRILEE, SYRILOI, SYRPREL | [29 empty] | 1 |  |  | 7
41 | Ajusta la Entidad Académica la programación académica evitando generar pagos indebidos al personal académico. | SSASECT / SSARRES / SSAOVRR | [29 empty] | 1 |  |  | 7
42 | Publicación de resultados de la Convocatoria de Experiencias Educativas vacantes (subir las publicaciones de resultados en el portal institucional de las entidades convocadas). | Portal Institucional de la Entidad Académica | [45 empty] | 7 |  |  |  | 5
DGAE
43 | Generar la oferta académica para inscripción en línea. | SWASEIL y SWASPIL | [42 empty] | 27 | 1
44 | Preparación de la inscripción en línea. | Portal Estudiantes | [44 empty] | 4 |  |  |  |  | 5
45 | Inscripción en línea Licenciatura. | Portal Estudiantes | [51 empty] | 8 | 12
46 | Inscripción Posgrado. | Portal Estudiantes | [48 empty] | 1 | 5 |  | 8 |  |  |  | 19
DGRH
47 | Recepción de formatos de propuesta-movimiento de personal de las EE convocadas sin inconformidad o, en su caso, al siguiente día hábil de haberse resuelto la inconformidad (con los documentos de resolución) y de acuerdo al calendario de recepción de documentos para el trámite de pago de la Dirección de Personal 2022. | ARH-PA-F-14 | [45 empty] | 7
48 | Genera proceso de cambio de semestre para su afectación en la nómina (de archivos a la Nómina). | Cambio de semestre | [45 empty] | 7
Entidades Académicas / Direcciones Generales de Áreas Académicas / Depto. de control de Plazas / DGRH
49 | Cierre y apertura de secciones de Experiencias Educativas por parte de la Entidad Académica (se requiere la notificación inmediata de cierres para evitar pago indebidos de personal académico). | Formato Cierre/Apertura | [53 empty] | 15 |  |  | 19
50 | Autoriza la Dirección General de Área Académica cierre y apertura de Experiencias Educativas. | [54 empty] | 15 |  |  | 19
51 | Autoriza el Departamento de Control de plazas la apertura y cierre de secciones. | [55 empty] | 17 |  |  | 22
52 | Actualización de la carga académica con la apertura y cierre de secciones por parte de la DGRH. | [54 empty] | 15 |  |  |  | 22
53 | Inicio de clases Licenciatura/Posgrado. | [54 empty] | 15
54 | Inicio de clases Sistema de Enseñanza Abierta SEA. | [51 empty] | 6
55 | Aviso de Experiencias Educativas vacantes para personal académico interino. | [49 empty] | 1
56 | Contratación del personal académico de Experiencias Educativas convocadas (SEA 6/Escolarizado15). | [51 empty] | 6 |  |  | 15
57 | Contratación del personal académico de Experiencias Educativas asignadas (a partir del inicio de actividades del académico o un día hábil posterior a la publicación de resultados.
Las solicitudes de recategorización se tramitarán de acuerdo a la fecha que se establezca para el cierre del ejercicio 2022.
Lo no previsto en el presente cronograma será resuelto por la autoridad correspondiente.
Las entidades y dependencias podrán establecer sus calendarios para la atención de los procesos internos cuidando su alineación con el presente calendario de programación académica institucional.