|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **PLAN DE MEJORA** | | |
| **NOMBRE DEL PROGRAMA:** | **MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN** |

**Categoría: 1) Estructura del programa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETIVOS** | **METAS** | **TIEMPOS** | | **INDICADORES** | **ACTIVIDADES** | **RECURSOS**  **NECESARIOS** | **FINANCIA**  **MIENTO** |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| MANTENER VIGENTE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA DE POSGRADO | - TENER UNA PROPUESTA ESCRITA DE PROYECTO DONDE SE RELACIONE AL SECTOR PRIVADO Y/O CUALQUIER NIVEL DE GOBIERNO CON EL ÁREA DE INGENIERÍA DE CORROSIÓN | 17/01/2011 | 16/12/2011 | - PROPUESTA ENVIADA A CONVOCATORIAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES | - TRABAJO EN EQUIPO Y CON COLEGAS DE OTRAS INSTITUCIONES ASÍ COMO DEL SECTOR PRIVADO Y/O GUBERNAMENTAL, PARA CONSENSAR IDEAS Y PLANTEARLAS EN UNA PROPUESTA DE PROYECTO. | LOS PROPIOS DE LA CONVOCATO-RIA | INTERNO (UV) |
| - REGISTRAR AL MENOS 12 ASPIRANTES POR GENERACIÓN EN EL PROGRAMA | 17/01/2011 | 28/01/2011 | - DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO DONDE EXISTA LA PRE-INSCRIPCIÓN DE AL MENOS 10 ASPIRANTES | - EFECTUAR VISITAS A LA INDUSTRIA RELACIONADA AL ÁREA ASÍ COMO A INST. EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN.  - PROMOVER EL PROGRAMA EN LAS DISTINTAS FERIAS DEL POSGRADO REGIONALES Y/O NACIONALES, ASÍ COMO AL INTERIOR DE LA MISMA INSTITUCIÓN  - PROMOVER EL PROGRAMA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  PROMOVER EL PROGRAMA A TRAVÉS DE CONFERENCIAS AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN EN TODAS LAS REGIONES | EQUIPO PORTÁTIL DE CÓMPUTO, PROYECTOR, POSTERS, TRÍPTICOS, DÍPTICOS, RECURSO FINANCIERO DE ACUERDO A LOS COSTOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICA-CIÓN | INTERNO (UV) Y EXTERNO |
| - ORGANIZAR UN FORO ANUAL DONDE SE INVITEN A LOS DISTINTOS ACTORES DEL ÁREA DE CORROSIÓN. | 20/10/2011 | 21/10/2011 | - DOCUMENTO IMPRESO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES Y SUS RESULTADOS COMENTADOS AL RESPECTO | - GESTIONAR LAS INVITACIONES DE LOS PRINCIPALES ACTORES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.  - PROMOCIONAR EL FORO Y GESTIONAR LOS RECURSOS Y APOYOS PARA LLEVAR A CABO ESTE FORO | SALA DE CONFERENCIA COMPUTADORA PORTÁTIL, PROYECTOR, SERVICIOS | INTERNO (UV) |
| REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA BUSCAR LA ACREDITACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DE INSTANCIAS EXTERNAS | ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE POSGRADO INGRESANDO AL PNPC. | 01-04-2011 | 30-09-2011 | RECONOCIMIENTO DEL CONACYT COMO MIEMBRO DEL PNPC. | REUNIONES CON EL NUCLEO ACADÉMICO BÁSICO Y CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO PARA GENERAR LOS DOCUMENTOS QUE SE ENVIARÁN AL PROCESO DE EVALUACIÓN. | SALA DE JUNTAS, RECURSO HUMANO, EQUIPO DE CÓMPUTO | INTERNO (UV) |
| EDITAR, EN LÍNEA, UNA PARTE DE LAS HERRAMIENTAS ACADÉMICAS DE TRABAJO COMO SON LAS PRESENTACIONES O APUNTES Y REFORZAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO. | - TENER AL MENOS LAS PRIMERAS ASIGNATURAS EN FORMATO ELECTRÓNICO  -CADA DOCENTE TENDRÁ UNA PAGINA DE INTERNET DONDE LOS ESTUDIANTES TENDRÁN ACCESO A INFORMACIÓN RELACIONADA A SU CLASE Y LGAC.  - ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y MEMBRESIAS. | 17-01-2011 | 02-02-2012 | DOCUMENTO FÍSICO Y EN LÍNEA DE LAS ASIGNATURAS FINALIZADAS  PAGINA DE INTERNET DE AL MENOS LA MITAD DE LOS PROFESORES  LIBROS, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, ARTÍCULOS TÉCNIOS, MEMBRESIAS. | - PREPARACIÓN DE PRESENTACIONES DE CADA CURSO ASÍ COMO MANUAL DE PRÁCTICAS, SI ES QUE LA ASIGNATURA LO REQUIERE.  - EXHORTAR Y PROMOCIONAR A CADA UNO DE LOS ACADÉMICOS QUE PRESENTEN LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE PARA IR CONSTRUYENDO SU RESPECTIVA PAGINA PERSONAL.  GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DEL ACERVO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. | SERVICIOS DE CÓMPUTO, SERVICIOS INTERNOS  TRABAJO EN CONJUNTO DEL NUCLEO BÁSICO PARA SELECCIONAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO REQUERIDO. | INTERNO (UV) |

**Categoría: 2) Estudiantes**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS | METAS | TIEMPOS | | INDICADORES | ACTIVIDADES | RECURSOS  NECESARIOS | FINANCIAMIENTO |
| FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| PLANEAR ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA | - MAYOR INGRESO DE ASPIRANTES AL PROGRAMA | 06-06-2011 | 18-07-2011 | - SPOTS RADIOFÓNICOS, CINTILLAS EN PERIÓDICOS, ETC. | - REUNIÓN DE DOCENTES Y LA DIRECTIVA DONDE SE ENCUENTRE ALOJADO EL POSGRADO PARA PLANEAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS PROMOCIONES. DISEÑAR TRÍPTICOS Y POSTERS. | SALA DE CONFEREN-CIAS, EQUIPO DE CÓMPUTO, PROYECTOR, MATERIAL DE PAPELERÍA | INTERNO (UV) Y EXTERNO |
| ESTABLECER INDICADORES QUE ASEGUREN UN SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR DEL ESTUDIANTE | - CONTAR CON UNA BASE DE DATOS QUE CONTENGA LOS INDICADORES MÍNIMOS INDISPENSABLES QUE ASEGUREN EL SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR DE CADA ESTUDIANTE | 3-03-2011 | 13-07-2011 | - BASE DE DATOS ELECTRÓNICA Y CON REGISTROS DE LA TRAYECTORIA ESCOLAR DEL ESTUDIANTE | - DELEGAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA A PERSONAL DE LA DEPENDENCIA Y ASÍ TENER LA BASE DE DATOS | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN QUE REALICE EL VACIADO DE INFORMACIÓN | INTERNO |
| ESTABLECER CARTERA DE PROYECTOS Y/O TEMAS DE TESIS DONDE LOS ALUMNOS PUEDAN INTEGRARSE | -CONTAR CON UNA CARTERA DE DISTINTOS TEMAS DE TESIS INVOLUCRADOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÒN | 17-01-2011 | 18-08-2011 | -PROTOCOLOS DE TEMAS DE TESIS INVOLUCRADOS EN PROYECTOS DE LAS LGAC DEL PROGRAMA | - REUNIÓN DE ESTUDIANTES CON COLEGIO DE PROFESORES Y SELECCIONAR EL MEJOR TEMA QUE CONSIDEREN IMPORTANTE DE ACUERDO A PERFIL | SALÓN DE CLASES, EQUIPO DE CÓMPUTO, PROYECTOR, MATERIAL DE PAPELERÍA. | INTERNO |
| PROPICIAR ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO QUE COADYUVEN AL QUEHACER ACADÉMICO EN LOS QUE SE VEAN INVOLUCRADOS LOS ESTUDIANTES | -CONTAR CON AL MENOS UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON INSTANCIAS INTERNACIONALES | 13-08-2011 | 12-12-2011 | - REGISTRO DE APROBACIÓN DE LA INSTANCIA INTERNACIONAL | - ESTABLECER CONTACTO CON COLABORADORES INTERNACIONALES PARA PROPONER PROYECTO INTERNACIONAL. REUNIÓN DE ACADEMIA DE CORROSIÓN | RECURSO HUMANO, SERVICIOS INTERNOS DE LA UV | INTERNO |
| -PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS DE FINANCIAMIENTO INTERNO O EXTERNO | 17-01-2011 | 12-12-2011 | - PROPUESTAS SOMETIDAS A DIFERENTES CONVOCATORIAS | - ELABORACIÓN Y ESCRITURA AL MENOS DOS PROPUESTAS PARA PROPONER A LA INICIATIVA PRIVADA O CONVOCATORIAS DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | RECURSO HUMANO, SERVICIOS INTERNOS DE LA UV | INTERNO Y EXTERNO |
| ESTABLECER ESQUEMAS DE PROMOCIÓN INTERNOS Y EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN QUE DEN A CONOCER LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL POSGRADO | -VISITAR AL MENOS TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN | 25-08-2011 | 25-09-2011 | -VISITAS A TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | - ESTABLECER RELACIONES CON COLEGAS DE OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN DONDE EXISTEN CARRERAS AFINES A LO DECLARADO EN LOS REQUISITOS DE INGRESO AL PROGRAMA DE POSGRADO | DESPLAZA-MIENTO A OTRAS INSTITUCIO-NES DEL RECURSO HUMANO | INTERNO |
| -PARTICIPAR EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y NACIONALES QUE PROMUEVAN LA MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL | 17-08-2011 | 12-12-2011 | -MOVILIDAD DE AL MENOS TRES ESTUDIANTES | - PARTICIPAR CON INVESTIGADORES HUÉSPED EN PROGRAMAS NACIONALES QUE PROMUEVAN LA MOVILIDAD ACADÉMICA, ASÍ COMO PROMOCIONAR A NUESTROS ESTUDIANTES PARA QUE PARTICIPEN EN LOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO | ESPACIOS PARA ESTUDIANTES, RECURSO MATERIALES Y MATERIAL DE PAPELERÍA | INTERNO (UV) Y EXTERNO |

**Categoría: 3) Personal académico**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS | METAS | TIEMPOS | | INDICADORES | ACTIVIDADES | RECURSOS  NECESARIOS | FINANCIAMIENTO |
| FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| MANTENER LA PLANTA ACADÉMICA CON PTC´S RELACIONADOS A LAS LGAC´S EXISTENTES | MANTENER AL MENOS TRES INVESTIGADORES EN CADA UNA DE LAS LGAC´S DEL PROGRAMA | 17-01-2011 | 12-12-2011 | -LGAC´S CON AL MENOS TRES INVESTIGADORES CADA UNA | - ESTABLECER COLABORACIÓN HACIA EL INTERIOR ASÍ COMO AL EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN CON INVESTIGADORES QUE CULTIVEN TEMAS RELACIONADOS A LAS LGAC´S DEL PROGRAMA | DESPLAZA-MIENTO DE PROFESORES, PROYECTOS DE COLABORA-CIÓN | INTERNO (UV) Y EXTERNO |
| AUMENTAR EL PORCENTAJE DE PTC´S PERTENECIENTES AL SNI. | -LOGRAR QUE AL MENOS UN INTEGRANTE MÁS DEL NÚCLEO ACADÉMICO INGRESE AL SNI Y QUE TODOS LOS PTC´S MANTENGAN EL PERFIL PROMEP | 18-08-2011 | 12-12-2012 | -AUMENTO DEL PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL SNI Y CONSERVAR EL 100 % DE PERFILES PROMEP | -TENER MAYOR PRESENCIA EN FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES, Y LO MÁS IMPORTANTE ES PUBLICAR EN REVISTAS INDEXADAS LOS AVANCES DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | DESPLAZA-MIENTO DE PROFESORES, RECURSO FINANCIERO PARA PUBLICAR | INTERNO (UV) Y EXTERNO |
| PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | -PARTICIPAR EN AL MENOS DOS CONVOCATORIAS | 17-01-2011 | 12-12-2011 | -PROTOCOLOS DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN, INDIVIDUALES Y COLECTIVAS | - REUNIÓN DE LA ACADEMIA PARA LA PLANEACIÓN, ELABORACIÓN Y ESCRITURA DE LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN PARA PRESENTARSE DE MANERA COLECTIVA, ADEMÁS SELECCIONAR LA CONVOCATORIA A LA CUAL SE SOMETERÁ | SALA DE JUNTAS, RECURSO HUMANO, NECESIDADES DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE CONVOCATO-RIA, EQUIPO DE COMPUTO, PROYECTOR. | INTERNO (UV) |
| MANTENER EL PLAN DE DESARROLLO DEL C. A. INGENIERÍA DE CORROSIÓN Y PROTECCIÓN, CON ESTO SE SOSTENDRÍA LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD | -MANTENER EL NIVEL DE CONSOLIDACIÓN DEL C.A. | 17-01-2011 | 12-12-2012 | - SERIE DE DOCUMENTOS QUE INDICAN LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE UN INVESTIGADOR | -DIRECCIÓN DE TESIS INDIVIDUAL O CONJUNTA, GESTIÓN Y VINCULACIÓN, TUTORÍAS, ETC., A NIVEL POSGRADO Y LICENCIATURA. ADEMÁS DE LA PUBLICACIÓN ANUAL POR CADA INVESTIGADOR EN REVISTAS NACIONALES O INTERNACIONALES | EQUIPOS DE INVESTIGA-CIÓN DE LABORATORIO EN BUEN ESTADO, EQUIPO DE CÓMPUTO, RECURSO HUMANO DE ESTUDIANTES | INTERNO (UV) Y EXTERNO |
| PROPONER LA CONTRATACIÓN DE DOS PROFESORES-INVESTIGADORES ASÍ COMO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO | -TENER LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN DE DOS PROFESORES Y DOS TÉCNICO PARA EL CRECIMIENTO SUSTENTABLE DEL GRUPO | 18-08-2011 | 12-12-2012 | -RESPUESTA DE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE | - PLANEACIÓN DE CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO A CORTO PLAZO, POR LO TANTO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL GRUPO.  ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE RETENCIÓN O REPATRIACIÓN DEL CONACYT ASÍ COMO A PROGRAMAS DE PROMEP. | RECURSOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTRATA-CIÓN | INTERNO (UV) |

**CATEGORÍA: 4) Infraestructura y Servicios**

| **OBJETIVOS** | **METAS** | **TIEMPOS** | | **INDICADORES** | **ACTIVIDADES** | **RECURSOS NECESARIOS** | **FINANCIAMIENTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** |
| IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, EN UN ESPACIO FÍSICO QUE PROPORCIONE LA UNIVERSIDAD, PARA OBTENER AL MENOS UN LABORATORIO DE CORROSIÓN. | EQUIPAMIENTO NECESARIO.  ADAPTACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE LAVADO E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE, AIRE Y GASES ESPECIALES. | 01/01/2012 | 01/01/2013 | ADQUISICIÓN DEL ESPACIO FÍSICO.  COMPRA DE EQUIPO  COMPRA DE MATERIAL DE VIDRIO.  INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE DRENAJE Y GASES. | GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DEL ESPACIO FÍSICO.  GESTIONAR LA COMPRA DE MATERIALES  GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE DRENAJE Y GASES ESPECIALES.  GESTIONAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE PROPORCIONEN APOYO ECONÓMICO. | LOS PROPIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META | INTERNO (UV) Y EXTERNO |
| CONTAR CON SERVICIO DE TIEMPO COMPLETO EN LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA. | APERTURA DE LA BIBLIOTECA EN TIEMPO COMPLETO | 01/01/2011 | 01/12/2011 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN TIEMPO COMPLETO | GESTIONAR ANTE LA AUTORIDAD UNIVERSITARIA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA EN EL INSTITUTO DE INGENIERÍA EN TIEMPO COMPLETO PARA QUE SE OTORGUE A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA. | ----- | ----- |
| CONTAR CON SUSCRIPCIONES A REVISTAS INTERNACIONALES EN FORMATO ELECTRÓNICO ASÍ COMO BASES DE DATOS DE RECONOCIDA CALIDAD DENTRO DEL ÁREA DE CORROSIÓN. | SUSCRIPCIÓN A REVISTAS INTERNACIONALES Y ACCESO A BASES DE DATOS. | 01/06/2011 | 01/12/2011 | NÚMERO DE SUSCRIPCIONES. | ESTABLECER EL CATALOGO DE REVISTAS.  COTIZAR SUSCRIPCIÓN.  ELEGIR REVISTAS.  REALIZAR SUSCRIPCIÓN. | LOS PROPIOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE LAS MEMBRESÍAS DE LAS REVISTAS | INTERNO (UV) Y EXTERNO |

**CATEGORÍA: 5) Resultados**

| **OBJETIVOS** | **METAS** | **TIEMPOS** | | **INDICADORES** | **ACTIVIDADES** | **RECURSOS NECESARIOS** | **FINANCIAMIENTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA**  **INICIO** | **FECHA**  **FINAL** |
| ASEGURAR ALTA EFICIENCIA TERMINAL DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN. | ALCANZAR UN ÍNDICE DE TITULACIÓN EQUIVALENTE AL PROMEDIO NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD INCORPORADOS AL PNPC DE CONACYT | 01/01/2012 | 01/09/2013 | % DE EGRESADOS QUE OBTIENEN SU TITULACIÓN EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS POR EL PNPC. | APLICACIÓN DE EXÁMENES DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES.  EVALUACIÓN PERMANENTE DE TRAYECTORIA ESCOLAR DEL ESTUDIANTE.  APLICACIÓN PERMANENTE DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS A ESTUDIANTES.  DISEÑAR ESTRATEGIAS DE APOYO AL ESTUDIANTE PARA TRABAJO DE TITULACIÓN.  IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA. | ----- | INTERNO (UV) |
| FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES CON IMPACTO EN LA INDUSTRIA Y LA SOCIEDAD. | INCORPORAR ESTUDIANTES A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN GENERADOS POR EL NÚCLEO ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA | 01/01/2011 | 03/09/2013 | NÚMERO DE ESTUDIANTES INCORPORADOS A PROYECTOS | PROMOVER ENTRE LOS INVESTIGADORES  INTEGRANTES DEL NÚCLEO ACADÉMICO LA INCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. | ----- | INTERNO (UV) |
| SEGUIMIENTO DE EGRESADOS | ESTABLECER UN PROGRAMA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA MAESTRÍA. | 01/12/2012 | 01/10/2013 | NÚMERO DE ESTUDIANTES CONTACTADOS Y EN COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL INSTITUTO DE INGENIERÍA | DISEÑAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EX-ALUMNOS.  IDENTIFICAR, LOCALIZAR Y CONTACTAR EGRESADOS.  ESTABLECIMIENTO DE REGISTRO DE EGRESADOS PARA SEGUIMIENTO. | $30,000 | INTERNO (UV) |
| FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES | AL MENOS UN ESTUDIANTE, POR INVESTIGADOR INTEGRANTE DEL NÚCLEO ACADÉMICO, QUE PARTICIPEN EN EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES. | 03/01/2012 | 03/01/2013 | NÚMERO DE PONENCIAS PRESENTADAS POR ESTUDIANTES EN EVENTOS NACIONALES | PROMOVER LA ELABORACIÓN DE ESCRITOS CIENTÍFICOS POR PARTE DE ESTUDIANTES.  APOYAR A LOS ESTUDIANTES EN LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES. | $50,000 | INTERNO (UV) Y EXTERNO |

**CATEGORÍA: 6) Cooperación con otros Actores de la Sociedad**

| **OBJETIVOS** | **METAS** | **TIEMPOS** | | **INDICADORES** | **ACTIVIDADES** | **RECURSOS NECESARIOS** | **FINANCIAMIENTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** |
| FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS RECEPCIONALES DE ESTUDIANTES A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ENTORNO REGIONAL, ESTATAL, NACIONAL O INTERNACIONAL. | DESARROLLAR TRABAJOS RECEPCIONALES PRESENTADOS POR EGRESADOS DE LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE CORROSIÓN CENTRADOS EN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ENTORNO REGIONAL, ESTATAL, NACIONAL O INTERNACIONAL | 03/01/2012 | 03/01/2013 | NÚMERO DE TRABAJOS RECEPCIONALES ORIENTADOS A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS DEL ENTORNO. | PROMOVER LA VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES CON DIVERSOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA REALIZAR ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN.  PROMOVER LA PARTICIPACIÓN, POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES, A LAS CONVOCATORIAS PARA OBTENER BECAS OTORGADAS POR EL SECTOR PRIVADO Y GUBERNAMENTAL, TANTO DEL PAÍS COMO DEL EXTRANJERO. | 30,000.00 | INTERNO (UV) Y EXTERNO |
| DESARROLLAR UN PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO Y CON DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES. | PLAN INTEGRAL DE VINCULACIÓN. | 03/01/2011 | 03/01/2013 | NÚMERO DE EMPRESAS VINCULADAS | APLICAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA  PROPORCIONA PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN. | $20, 000.00 | INTERNO (UV) |